## Updated_workplan
PLANNER USAC
| Lead | Alan Pamal
| Group | 1
| DATE OF UPDATE | 2025-05-02
| TOTAL PROGRESS | 22%
2025-05-05
Daily
5 | time axis 2025-05-09 to 2025-12-06
[9 empty] | 9 may '25 | 10 may '25 | 11 may '25 | 12 may '25 | 13 may '25 | 14 may '25 | 15 may '25 | 16 may '25 | 17 may '25 | 18 may '25 | 19 may '25 | 20 may '25 | 21 may '25 | 22 may '25 | 23 may '25 | 24 may '25 | 25 may '25 | 26 may '25 | 27 may '25 | 28 may '25 | 29 may '25 | 30 may '25 | 31 may '25 | 1 jun '25 | 2 jun '25 | 3 jun '25 | 4 jun '25 | 5 jun '25 | 6 jun '25 | 7 jun '25 | 8 jun '25 | 9 jun '25 | 10 jun '25 | 11 jun '25 | 12 jun '25 | 13 jun '25 | 14 jun '25 | 15 jun '25 | 16 jun '25 | 17 jun '25 | 18 jun '25 | 19 jun '25 | 20 jun '25 | 21 jun '25 | 22 jun '25 | 23 jun '25 | 24 jun '25 | 25 jun '25 | 26 jun '25 | 27 jun '25 | 28 jun '25 | 29 jun '25 | 30 jun '25 | 1 jul '25 | 2 jul '25 | 3 jul '25 | 4 jul '25 | 5 jul '25 | 6 jul '25 | 7 jul '25 | 8 jul '25 | 9 jul '25 | 10 jul '25 | 11 jul '25 | 12 jul '25 | 13 jul '25 | 14 jul '25 | 15 jul '25 | 16 jul '25 | 17 jul '25 | 18 jul '25 | 19 jul '25 | 20 jul '25 | 21 jul '25 | 22 jul '25 | 23 jul '25 | 24 jul '25 | 25 jul '25 | 26 jul '25 | 27 jul '25 | 28 jul '25 | 29 jul '25 | 30 jul '25 | 31 jul '25 | 1 ago '25 | 2 ago '25 | 3 ago '25 | 4 ago '25 | 5 ago '25 | 6 ago '25 | 7 ago '25 | 8 ago '25 | 9 ago '25 | 10 ago '25 | 11 ago '25 | 12 ago '25 | 13 ago '25 | 14 ago '25 | 15 ago '25 | 16 ago '25 | 17 ago '25 | 18 ago '25 | 19 ago '25 | 20 ago '25 | 21 ago '25 | 22 ago '25 | 23 ago '25 | 24 ago '25 | 25 ago '25 | 26 ago '25 | 27 ago '25 | 28 ago '25 | 29 ago '25 | 30 ago '25 | 31 ago '25 | 1 sep '25 | 2 sep '25 | 3 sep '25 | 4 sep '25 | 5 sep '25 | 6 sep '25 | 7 sep '25 | 8 sep '25 | 9 sep '25 | 10 sep '25 | 11 sep '25 | 12 sep '25 | 13 sep '25 | 14 sep '25 | 15 sep '25 | 16 sep '25 | 17 sep '25 | 18 sep '25 | 19 sep '25 | 20 sep '25 | 21 sep '25 | 22 sep '25 | 23 sep '25 | 24 sep '25 | 25 sep '25 | 26 sep '25 | 27 sep '25 | 28 sep '25 | 29 sep '25 | 30 sep '25 | 1 oct '25 | 2 oct '25 | 3 oct '25 | 4 oct '25 | 5 oct '25 | 6 oct '25 | 7 oct '25 | 8 oct '25 | 9 oct '25 | 10 oct '25 | 11 oct '25 | 12 oct '25 | 13 oct '25 | 14 oct '25 | 15 oct '25 | 16 oct '25 | 17 oct '25 | 18 oct '25 | 19 oct '25 | 20 oct '25 | 21 oct '25 | 22 oct '25 | 23 oct '25 | 24 oct '25 | 25 oct '25 | 26 oct '25 | 27 oct '25 | 28 oct '25 | 29 oct '25 | 30 oct '25 | 31 oct '25 | 1 nov '25 | 2 nov '25 | 3 nov '25 | 4 nov '25 | 5 nov '25 | 6 nov '25 | 7 nov '25 | 8 nov '25 | 9 nov '25 | 10 nov '25 | 11 nov '25 | 12 nov '25 | 13 nov '25 | 14 nov '25 | 15 nov '25 | 16 nov '25 | 17 nov '25 | 18 nov '25 | 19 nov '25 | 20 nov '25 | 21 nov '25 | 22 nov '25 | 23 nov '25 | 24 nov '25 | 25 nov '25 | 26 nov '25 | 27 nov '25 | 28 nov '25 | 29 nov '25 | 30 nov '25 | 1 dic '25 | 2 dic '25 | 3 dic '25 | 4 dic '25 | 5 dic '25 | 6 dic '25
Activity ID | Activity Name | BUDGETED (YES/NO) | PLAN START | PLAN END | PLAN DAYS | ACTUAL START | ACTUAL END | ACTUAL DAYS | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216
1 | Activity |  | 2025-05-05 | 2025-11-05 | 185 | 2025-05-05 | 2025-11-05 | 185
1.2 | Definir objetivos del proyecto | No | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 4 | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 4
1.3 | Bitacoras | No | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 4 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 4
1.4 | Agendas y organigramas | No | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 3
2 | Activity 2 |  | 2025-05-16 | 2025-05-25 | 10
2.1 | Analisis de necesidades de usuario final | No | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 5 | 2025-05-16 | 2025-05-20 | 5
2.2 | Gestión de requerimientos e inquietudes | No | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 5 | 2025-05-21 | 2025-05-25 | 5
3 | Activity 3 |  | 2025-05-26 | 2025-06-05 | 11
3.1 | Investigacion de tecnologia disponible | No | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5 | 2025-05-26 | 2025-05-30 | 5
3.2 | Visitas a proveedores | Yes | 2025-05-31 | 2025-06-05 | 6 | 2025-05-31 | 2025-06-05 | 6
4 | Activity 4 |  | 2025-06-06 | 2025-06-20 | 15
4.1 | Estudio de algoritmos de deteccion de microsueños | No | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 7 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 7
4.2 | Estudio de comportamientos laborales | Yes | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 8 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 8
5 | Activity 5 |  | 2025-06-21 | 2025-07-05 | 15
5.1 | Diseño de arquitectura del sistema | No | 2025-06-21 | 2025-06-30 | 10 | 2025-06-21 | 2025-06-30 | 10
5.2 | Reuniones de afinación | No | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 5 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 5
6 | Activity 6 |  | 2025-07-06 | 2025-07-20 | 15
6.2 | Selección de hardware para producción | Yes | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 5 | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 5
6.1 | Compra de maquinaria requerida para producción | Yes | 2025-07-11 | 2025-07-20 | 10 | 2025-07-11 | 2025-07-20 | 10
7 | Activity 7 |  | 2025-07-21 | 2025-08-10 | 21
7.1 | Realizar pruebas de funcionamiento | No | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 11 | 2025-07-21 | 2025-07-31 | 11
7.2 | Manejo de versiones de prototipado | No | 2025-08-01 | 2025-08-10 | 10 | 2025-08-01 | 2025-08-10 | 10
8 | Activity 8 |  | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 5
8.1 | Configurar entorno de desarrollo de software | No | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 5 | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 5
9 | Activity 9 |  | 2025-08-16 | 2025-08-25 | 10
9.1 | Programación de módulos (adaptación del usuario) | No | 2025-08-16 | 2025-08-25 | 10 | 2025-08-16 | 2025-08-25 | 10
10 | Activity 10 |  | 2025-08-26 | 2025-08-31 | 6
10.1 | Calibracion de sensores | No | 2025-08-26 | 2025-08-31 | 6 | 2025-08-26 | 2025-08-31 | 6
11 | Activity 11 |  | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5
11.1 | Optimización del software | No | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5
12 | Activity 12 |  | 2025-09-06 | 2025-09-15 | 10
12.1 | Desarrollo de un sistema de alertas y notificaciones | Yes | 2025-09-06 | 2025-09-15 | 10 | 2025-09-06 | 2025-09-15 | 10
13 | Activity 13 |  | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 10
13.1 | Mejoras en la estabilidad remota | No | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 10 | 2025-09-16 | 2025-09-25 | 10
14 | Activity 14 |  | 2025-09-26 | 2025-10-05 | 10
14.1 | Desarrollo de una app movil | Yes | 2025-09-26 | 2025-10-05 | 10 | 2025-09-26 | 2025-10-05 | 10
15 | Activity 15 |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 5
15.1 | Realizar ajustes finales | No | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 5 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 5
16 | Activity 16 |  | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 5
16.1 | Documentaciones finales pre-producción | No | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 5 | 2025-10-11 | 2025-10-15 | 5
17 | Activity 17 |  | 2025-10-16 | 2025-10-25 | 10
17.1 | Gestionar promociones y publicidad | No | 2025-10-16 | 2025-10-25 | 10 | 2025-10-16 | 2025-10-25 | 10
18 | Activity 18 |  | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 6
18.1 | Preparar presentación final para stakeholders | No | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 6 | 2025-10-26 | 2025-10-31 | 6
19 | Activity 19 |  | 2025-11-01 | 2025-11-05 | 5
19.1 | Realizar pruebas de carga en el software | No | 2025-11-01 | 2025-11-05 | 5 | 2025-11-01 | 2025-11-05 | 5
20 | Activity 20 |  | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 5
20.1 | Desplegar servidores de produccion | Yes | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 5 | 2025-11-06 | 2025-11-10 | 5
21 | Activity 21 |  | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 5
21.1 | Creación de tutoriales | No | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 5 | 2025-11-11 | 2025-11-15 | 5
22 | Activity 22 |  | 2025-11-16 | 2025-11-25 | 10
22.1 | Participar en convenciones de innovación de salud | Yes | 2025-11-16 | 2025-11-25 | 10 | 2025-11-16 | 2025-11-25 | 10
23 | Activity 23 |  | 2025-11-26 | 2025-11-30 | 5
23.1 | Planear la sucesión del producto (Adaptarse a las tendencias) | No | 2025-11-26 | 2025-11-30 | 5 | 2025-11-26 | 2025-11-30 | 5
24 | Activity 24 |  | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 5
24.1 | Cierre y evaluación del proyecto | No | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 5 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 5